BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWA

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

woj. mazowieckie

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego 
na terenie MOSiR w Mławie

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, luty 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego 
na terenie MOSiR w Mławie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający	Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

- Wykonawca	podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia

- SIWZ		specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Ustawa, PZP	Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:	23 654 33 82

faks:	23 654 36 52

godziny urzędowania: od poniedziałeku do piątku 8:00 – 16:00,

we wtorki 8:00 – 18:00

e-mail: krzysztof.jaros@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: WRI.271.3.2016.DN

#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

### Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie.

Zakres zamówienia obejmuje:

budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego - wielofunkcyjnego obiektu sportowego 
o pow. ok. 500m2 wraz z kompletnymi przyłączami gazowym, wod-kan., elektroenergetycznym -podłączenie do wykonanej w I etapie rozdzielni elektrycznej (lokalizacja 2,50 m od narożnika projektowanego budynku).

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej , z poszerzonym programem funkcji :

- szatnia z zapleczem sanitarnym  dla zawodników,

- ogólnie dostępny  klub fitness.

W ramach zamówienia przewiduje się także wykonanie:

- parkingu dla samochodów osobowych z włączeniem przykanalików odwodnienia 
do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w I etapie inwestycji,

- oświetleniem chodnika i parkingów,

- ogrodzenia systemowego realizowanego obecnie boiska treningowego (boisko realizowane odrębnym zamówieniem). Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych 2D malowanych proszkowo (drut pionowy min. fi 5 mm,  podwójny pręt poziomy gr. min 6 mm, oczko nie większe niż 50*200 mm, długość typowa wg. wybranego systemu od 2200 do 2500 mm, wysokość min. 2 m),

W oferowanej cenie należy uwzględnić w kosztach ogólnych  dostawę i montaż wyposażenia recepcji w dwa fotele, ławę, regał wystawowy z przeszklonym frontem, lada recepcyjna narożna svenbox LH 90B lub równoważna z fotelem obrotowym, kompletny system zarządzania obiektami sportowymi (np. Gym Manager system zarządzania obiektami lub równoważny) z konfiguracją, instalacją 
i szkoleniem, licencją na 1 rok obejmującego:

karty z kodem kreskowym 500 szt., czytnik kodów kreskowych 2 szt., drukarkę fiskalną, komputer dotykowy AIO MSI wraz z zainstalowanym systemem Windows.

Uwaga !: Zamówienie nie obejmuje wyposażenia w urządzenia do ćwiczeń w pomieszczeniach siłowni, fitness oraz urządzenia do rehabilitacji ruchowej w gabinecie masażu. Urządzenia 
te zostaną zakupione odrębnym zamówieniem.

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Firmę Lange Projekt z siedzibą przy ul. Żółkowskiego 4, 05-803 Pruszków zawierająca:

- Projekty techniczne budowlano - wykonawcze

- STWiORB

- Przedmiary robót.

1.3 Organizacja budowy:

- Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.

-  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram ten należy przedłożyć w ciągu 10 dni od zawarcia umowy         i przed rozpoczęciem robót powinien on być zaakceptowany przez Zamawiającego.

-   W ramach oferowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i pokrycia  kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i innych dokumentów niezbędnych 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia                       (tj. wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały) na okres co najmniej 36 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych                    w  stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania               i odbioru robót, przedmiarach robót, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych niż określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż.,                 oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe            w trakcie realizacji umowy.

- Organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych musi nastąpić w uzgodnieniu z Zarządcą budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich    oraz oznaczenia budowy w sposób czytelny.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia  Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu do stosowania  w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru do przedłożenia dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do nadzoru do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego                              oraz zabezpieczenia wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykonanych robót protokółem.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych                           do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego                i Projektanta.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze).

- W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych                               (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami,                                  których nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie                           bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza                  we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub jego pomniejszenia  o cenę poszczególnych części oferty.

UWAGA: Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonanie robót budowlano – montażowych w okresie do dn. 31.08.2016r.

Do obowiązków Wykonawcy należy również przygotowanie wszelkich dokumentów  koniecznych           do zakończenia inwestycji celem zgłoszenia w PINB w terminie do dnia 31.08.2016r. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie obiektu do odbioru, dokumentacji i wniosku o dopuszczenie 
do użyłkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego.

Wykonawca w ciągu 10 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu przewidywany harmonogram realizacji zamówienia do zaakceptowania.

Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2016 r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: teren MOSiR ul. Kopernika 38, Mława.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania                                   oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wymagane wykonanie minimum dwóch obiektów: budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej).

3) Dysponują potencjałem technicznym

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych                           do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,                 oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagana osoba                         z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń),

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

W przypadku wspólnego ubiegania się udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich (załącznik nr 2a do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Podpisane Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 i 2a do SIWZ.

- Wykaz, jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Inne dokumenty nie związane z potwierdzeniem spełniania warunków udziału                          w postępowaniu:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp, Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i posumowaniem elementów (pomocniczy  do fakturowania częściowego).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej               za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013r.  poz. 231) odpowiednio.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.	Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2.	Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych, 	
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych                        lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w ofercie.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi        w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie                do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa                         do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę pod rygorem nie uznania poprawki.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo            do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost                     z dokumentu rejestrowego.

  - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                                    w   nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
i zawierającym oznaczenie: Oferta na: Budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie i Nie otwierać przed dniem 01.03.2016r. godz. 12:30.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa                 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,                      pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana,               jak  i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem zmiana.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem wycofane.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. Nr 3 (kancelaria urzędu). Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2016 r. o godz. 12:00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są:

w sprawach postępowania przetargowego:

Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji, tel. 23 654 64 42; krzysztof.jaros@mlawa.pl

2. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, nie wymienionych w pkt. 1.

3.  Zamawiający dopuszcza komunikację w formie elektronicznej.

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

- Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu obowiązku podatkowego (opodatkowanie odwrotne) oraz wskaże elementy za jakie przedmiotowe opodatkowanie wystąpiło.

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mławy w pok. nr 25, w dniu 01.03.2016 r.                godz. 12.30 (czasu lokalnego).

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

- cena - 95%

- długość gwarancji – 5%

1.1 Zamawiający będzie oceniał oferty za pomocą poniższego systemu punktowego:

a) kryterium „cena ofertowa”

- oferta z najniższą ceną otrzyma 95 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej

b) kryterium „długość gwarancji”

Kryterium „długość gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Liczba punktów w kryterium „długość gwarancji” (T - waga 5%) zostanie przydzielona dyskretnie:

- długość gwarancji 3 lata (minimalna długość gwarancji) – 0 pkt

- długość gwarancji 5 lat - 5 pkt

Łączna ilość otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

PC = ( CON/CDO  x 95) + (ilość punktów za kryterium „długość gwarancji”)

w którym:

PC - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena brutto oferty najtańszej

CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej)

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń           z tytułu gwarancji jakości.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od  formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147–151 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA            O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł                   lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy zgodnie z działem VI ustawy.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 pzp.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie                  lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

4. 	Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,

5. Zamawiający nie określa specyficznych wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

6. Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy ze względu na jednorazowe rozliczenie za wykonanie umowy.

#### XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty, Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - wg wzoru określonego                     w Załączniku Nr 2a do SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik Nr 4 do SIWZ

- Wykaz robot budowlanych, Załącznik Nr 5 do SIWZ

- Wykaz zakresu czynności powierzonych podwykonawcom Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Załącznik Nr 7                   do SIWZ

- Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa			...................................................................................................................

Siedziba		................................................................................................................

Nr telefonu/fax	..................................................................................................................

NIP			..................................................................................................................

REGON		................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.:

Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie

Cena ryczałtowa netto ……………………………………………………………………zł

VAT…………………………………………………………zł (%       )

cena ryczałtowa brutto…………………………………………………………………….. zł

słownie: ...............................................................................................................)

Okres gwarancji– kryterium oceny:  3 lata   / 5 lat	(Niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, iż część zamówienia powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom*

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom*:

- …………………………………

- …………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie:…………………………………… ………………………..….........................................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:...................................... ……………

w formie:…… ....................................................

Wniesione wadium proszę zwrócić  (dotyczy wpłat pieniężnych) ………………………………………………………...................….

(podać nazwę banku i nr rachunku bankowego)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………od strony........................ do strony...................

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Imiona		......................................................................................................................................................................

Nazwisko	.......................................................................................................................................................................

Nazwa Firmy	.......................................................................................................................................................................

Adres		.......................................................................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a także:

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

- Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest pan/pani:

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………...................................

...................................................................

....................................................................

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/y, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

* w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława		Henryka Antczaka

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została zawarta umowa na zadanie pn.: budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego 
na terenie MOSiR w Mławie , o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego Nr…………realizowanego  
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

Przedmiot umowy

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  pn.:

budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie.

    - Zakres zamówienia obejmuje:

budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego - wielofunkcyjnego obiektu sportowego 
o pow. ok. 500m2 wraz z kompletnymi przyłączami gazowym, wod-kan., elektroenergetycznym (podłączenie do wykonanej w I etapie rozdzielni elektrycznej lokalizacja 2,50 m od narożnika projektowanego budynku).

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej , z poszerzonym programem funkcji :

- szatnia z zapleczem sanitarnym  dla zawodników,

- ogólnie dostępny  klub fitness.

W ramach zamówienia przewiduje się także wykonanie:

- parkingu dla samochodów osobowych z wykonaniem przykanalików odwodnienia 
i włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w I etapie inwestycji,

- oświetleniem chodnika i parkingów,

- ogrodzenia systemowego realizowanego obecnie boiska treningowego (boisko realizowane odrębnym zamówieniem). Ogrodzenie z paneli ocynkowanych 2D malowanych proszkowo (drut pionowy min. fi 5 mm,  podwójny pręt poziomy gr. min 6 mm, oczko nie większe niż 50*200 mm, długość typowa wg. wybranego systemu od 2200 do 2500 mm, wysokość 2 m.

W oferowanej cenie należy uwzględnić w kosztach ogólnych  dostawę i montaż wyposażenia recepcji w dwa fotele, ławę, regał wystawowy z przeszklonym frontem, lada recepcyjna narożna svenbox LH 90B lub równoważna z fotelem obrotowym, kompletny system zarządzania obiektami sportowymi (np. Gym Manager system zarządzania obiektami 
lub równoważny) z konfiguracją, instalacją i szkoleniem, licencją na 1 rok obejmującego:

karty z kodem kreskowym 500 szt., czytnik kodów kreskowych 2 szt., drukarkę fiskalną, komputer dotykowy AIO MSI wraz z zainstalowanym systemem Windows.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez Firmę Lange Projekt z siedzibą przy ul. Żółkowskiego 4, 
05-803 Pruszków zawierająca:

- Projekty techniczne budowlano – wykonawcze,

- STWiORB,

- Przedmiary robót.

Wykonawca w ciągu 10 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu przewidywany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych.

§ 2

Termin wykonania:

1.  Termin wykonania robót ustala się od daty zawarcia umowy, tj. od dnia ………r. do dnia 31.08.2016r.

2.	Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę pisemnego zgłoszenia 
do Zamawiającego zakończenia robót wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru 
inwestorskiego potwierdzającym zakończenie wszystkich robót we wskazanym terminie 
i osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

3.	Termin wprowadzenia na budowę ustala się do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Nie wprowadzenie Wykonawcy w terminie określonym 
w zdaniu pierwszym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie daje podstaw 
do przedłużenia terminu realizacji umowy.

4.	W przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych
 od Wykonawcy, wymienionych w § 15 ust. 1 umowy a uznanych na piśmie
przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony
z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Przerwy w robotach budowlanych muszą
być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w dzienniku budowy.

§ 3

Obowiązki stron

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu robót w dniu zawarcia umowy,

- dokonania odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót,

- zapłaty za właściwie wykonane roboty budowlane.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do:

- przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie;

- zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt;

- utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót;

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy;

- zapewnienia   na   własny   koszt  obsługi  geodezyjnej  w   zakresie  wytyczenia,  pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

- doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego;

- dysponowaniem kierownikiem budowy i kierownikami robót z uprawnieniami branżowymi

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin terenu inwestycji zapoznał się z warunkami wykonywania robót, projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz przedmiarami załączonymi do dokumentacji przetargowej i uznaje, że wszystkie prace wyszczególnione w przedmiarach robót pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 
oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

5. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców                  do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia 
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw,                              lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych 
do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego 
przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 
o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

8. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia 
mu kopii umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, 
lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się 
za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu 
lub zastrzeżeń.

9. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informacje o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.

10. Wykonawca, w celu rozliczenia wykonanego zamówienia przedkłada Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte jego wykonanie, między innymi:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury,

c) zestawienie sprzętowe (tabelaryczne zestawienie sprzętu z wskazaniem numeru seryjnego, rodzaju sprzętu, zastosowania w instalacji, wartości elementu(do celów ubezpieczeniowych), i innych informacji niezbędnych do identyfikacji urządzenia),

d) wszelkiego rodzaju instrukcje, karty, certyfikaty, atesty itp.

e) instrukcję obsługi systemu,

f) schematy ideowe działania systemu,

g) pełną dokumentację powykonawczą (właściwe opisy, schematy połączeń, schematy zasilania, itp.)

h) wszelkie dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego także w formie elektronicznej,

11. Wykonawca przygotowuje protokół przekazania dokumentów wymienionych w ust. 10

12. Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Zarządcę pracowników obsługi celem obsługi zastosowanych urządzeń i systemów (np. klimatyzacji c.o., systemu ewidencji wejść na siłownię itd. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przygotowuje protokół. Szkolenie musi pokrywać się z instrukcją obsługi systemu.

13. Wykonawca przygotowuje i przekazuje wszelkie dokumenty niezbędne do kompletnego złożenia wniosku do Powiatowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia kontroli 
i uzyskania pozytywnej opinii / decyzji spełniania przepisów pożarowych dla obiektów użyteczności publicznej. Przedstawiciel wykonawcy uczestniczy w przedmiotowej kontroli.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

    - Wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe tj.:

Kwota netto…………………………………………………………….

VAT……………………………..( % …………………….)

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie 
na podstawie faktur częściowych za wykonane elementy robót.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na podwykonawcę. Każda 
z przedmiotowych cesji rozpatrywana będzie odrębnie.

§ 5

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni 
od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

- Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony 
do wystawiania faktur.

- W przypadku wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy 
przez Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

- Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika budowy i Podwykonawcę,

- Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót,

- Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia odbioru robót,

- Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz służącym do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest równowartość 5% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 t.j.  …………… zł (słownie: …………………………………………………………………).

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 w formie …………………………...

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wniosek wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:

- nie przystąpił do realizacji robót w terminie 10 dni od daty określonej w § 2 ust.1,

- zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 7 dni,

- opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów zawartych w harmonogramie robót przez okres co najmniej 14 dni,

- tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe                               lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

- Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Odbiór robót

- Ustala się, że przedmiotem odbiorów:

  - końcowego – będzie przedmiot umowy, na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego

- Nie mniej niż w dniu zakończenia robót Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Ustala się, że Zamawiający na nie więcej niż 5 dni po dokonaniu zgłoszenia do odbioru końcowego wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego.

- Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego.

5.	Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w ust. 1, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

6.	Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych.

§ 9

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały na okres …………… miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust.1, 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną  od Wykonawcy w wysokości 0,02 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia względem danego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy  poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 11

Wymagalność kar

Kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 12

Obniżenie wynagrodzenia

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub w innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę określoną w § 10 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury końcowej.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 13

Wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.

- Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokółów ujawnienia wad 
i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). 
Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego faksu 
z uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego nadania faksu lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający 
po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie                  dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Nadzór nad realizacją umowy

1.	Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ……………………………….

- Wykonawca ustanawia kierowników robót branżowych na podstawie wpisu do dziennika budowy.

- Zmiany inspektorów nadzoru, kierownika budowy wymagają odnotowania w dzienniku budowy bez konieczności wprowadzania zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 15

#### Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

1.   Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

1.2	zmiany    spowodowane    warunkami    geologicznymi,    terenowymi,    archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

- wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze;

1.3	zmiany    będące    następstwem    okoliczności    leżących    po    stronie    Zamawiającego,             w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                   lub dokumentacji technicznej urządzeń;

1.4	zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.5	inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy   skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy

1.5.1    wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych;

1.5.2    wystąpienie rażących błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2    Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

3     Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

4.	Płatności

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych 
do umowy,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;.

5.	Pozostałe zmiany

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu                           lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia  
oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi  z umowy planowanymi świadczeniami.

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

6.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

6.1	ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa

6.2	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                       (np. zmiana nr rachunku bankowego)

6.3	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane                                przez właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                        dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

.......................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej.

....................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,                      z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                i prawidłowo ukończone.

| Rodzaj | Nazwa, adres, telefon Zleceniodawcy | Data wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Do wykazu załączam dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane             w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jako dowód traktuje się poświadczenie, lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn                  o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W postępowaniach wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia 19.02.2013r. w miejsce poświadczeń można przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz 1817).

..............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ ZAKRESU CZYNNOŚCI POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

| 1. | Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa) |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia, podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

....................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy