Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2023

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu współpracy Miasta Mława 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na 2024 rok

| Przygotowanie wstępnego projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok | do 23 sierpnia 2023 r. |
| --- | --- |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu | od 24 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. |
| Przekazywanie opinii, uwag i sugestii przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Mława, jednostki organizacyjne Miasta Mława, Mławską Radę Pożytku Publicznego | od 24 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. |
| Rozpatrzenie złożonych opinii, uwag i sugestii | do 15 września 2023 r. |
| Opracowanie projektu Programu oraz priorytetowych zadań publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji | do 29 września 2023 r. |
| Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do Burmistrza Miasta Mława poprzez kolegium o określenie założeń współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz ustalenie priorytetowych zadań do realizacji w 2024 roku | do 16 października 2023 r. |
| Przedstawienie Burmistrzowi Miasta Mława projektu Programu w formie informacji | do 31 października 2023 r. |
| Przedłożenie Programu oraz priorytetowych zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława | do 30 listopada 2023 r. |