| Nazwa zadania inwestycyjnego | Stopień zaawansowania (10.07.2007) |
| --- | --- |
| 1. Budowa parkingu przy ul. Kopernika (Kościół) etap II | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 129 842,17 zł Wykonawcy: Etap I: Usługi Budowlane i Instalacyjne Rafał Hoffer z siedzibą w Działdowie ul. Mrongowiusza 36 Etap II: Usługi Budowlane Dariusz Nachtygal z siedzibą w Mławie, ul. H. Sawickiej 14 |
| 2. Budowa chodników przy Placu 1-go Maja | Inwestycja jest na etapie zlecania wykonania Koszty przewidywane: 25 500,00 zł Wykonawca: MSD w Mławie Termin zakończenia: koniec sierpnia 2007 |
| 3. Budowa nawierzchni w ul. A. Jagiellonki | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 121 520,50 zł Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowym „KRUSZ-BET” z siedzibą w Mławie, ul. Dobra 6 |
| 4. Budowa nawierzchni w ul. Klickiego (P.T.) | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 10 736,00 zł Wykonawca: Usługi Projektowe - Andrzej Dusiński – z siedzibą w Mławie ul. Radosna 2 m 43 |
| 5. Budowa nawierzchni w ul. Norwida i Braci Gierymskich (P.T.) | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 10 858,00 zł Wykonawca: Usługi Projektowe - Andrzej Dusiński – z siedzibą w Mławie ul. Radosna 2 m 43 |
| 6. Budowa nawierzchni w ul. J.Krasickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. H. Sawickiej | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty przewidywane: 452 984,56 zł Wykonawca: „ROB-BUD” – Roboty Ziemne Robert Krakowiak z siedzibą w Mławie, ul. Sadowa 8 Termin zakończenia: 30.07.2007r |
| 7. Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Tulipanowej (P.T.) | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 9 516,00zł Wykonawca: Usługi Projektowe - Andrzej Dusiński – z siedzibą w Mławie ul. Radosna 2 m 43 |
| 8. Budowa chodników w ul. Batalionów Chłopskich | Inwestycja jest na etapie zlecania wykonania Koszty przewidywane: 80 000,00 zł Wykonawca: MSD w Mławie Termin zakończenia: koniec listopada 2007 |
| 9. Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego | Inwestycja na etapie przygotowania P.T. Koszty przewidywane: 122 000,00zł (13.176,00 P.T.) Projekt przygotowuje: Nadzór Projekt Drogi Ulice – Krakówka Kazimierz z siedzibą w Żurominie, ul. Targowa 50/62B/12 Umowny termin wykonania dokumentacji: 2007-07-20. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: listopad 2007 |
| 10. Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (P.T.) | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty przewidywane: 11 224,00 zł Wykonawca: Nadzór Projekt Drogi Ulice – Krakówka Kazimierz z siedzibą w Żurominie, ul. Targowa 50/62B/12 Termin zakończenia: 2007-08-16. |
| 11.Budowa chodnika w ul. Żuromińskiej | Inwestycję wykona Miejska Służba Drogowa w Mławie (jako kontynuację zadania, na które nie starczyło środków w ubiegłorocznym budżecie); Koszty przewidywane: 30 000,00 zł Termin zakończenia: nieokreślony |
| 12. Budowa nawierzchni w ul. Brackiej | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 71 980,00 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A., z siedzibą w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota” 8 Termin zakończenia: 30-07-2007r. |
| 13. Poszerzenie ul. Bagno wraz z budową parkingu (P.T.) | Inwestycja nie rozpoczęta Koszty przewidywane: 5 778,00zł Termin zakończenia: nieokreślony |
| 17. Przebudowa boisk sportowych przy SP Nr 1, budowa piłkochwytów, dodatkowych ogrodzeń i bram. (P.T.) | Inwestycja na etapie oczekiwania na P.T, Koszty poniesione: 57 391,89zł Wykonawca: GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Radziwie 13 Termin zakończenia: 16.07.2007r. |
| 18. Budowa boiska zintegrowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 15 253,60zł Wykonawca: Biurem Projektów „INWEST-D” w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 13 |
| 19. Budowa boiska zintegrowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 15 253,60zł Wykonawca: Biurem Projektów „INWEST-D” w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 13 |
| 21.Zagospodarowanie nawierzchni drogowych i pieszych dla dzieci niepełnosprawnych przy MPS Nr 4 w Mławie | Inwestycja jest na etapie zlecania wykonania Koszty przewidywane: 26 803,00 zł Wykonawca: MSD w Mławie Termin zakończenia: koniec sierpnia 2007 |
| 22. Przebudowa poddasza przy ul. Padewskiego 13 wraz z przyłączami zewnętrznymi i instalacjami wewnętrznymi | Inwestycja jest na etapie wykonania (kontynuacja zeszłorocznego zadania inwestycyjnego) Koszty poniesione: 5 701,34 zł Wykonawca: Koncern Energetyczny ENERGIA S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 Termin realizacji: kwiecień 2007. |
| 24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dudzińskiego w Mławie | Inwestycja na etapie wyboru projektanta. Koszty przewidywane: 49 800,00 zł Przewidywany termin zakończenia inwestycji: październik 2007 |
| 25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida | Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy (oczekiwanie na wpłatę od Organizatorów Czynu Społecznego). Koszty przewidywane: 15 000,00 zł Przewidywany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2007 |
| 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze | Rezygnacja Organizatora Czynu Społecznego. Środki zaangażowane: 28 000,00zł |
| 27. Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Padewskiego do oczyszczalni ścieków (P.T.) | Inwestycja nie została rozpoczęta. Koszty przewidywane: 100 000,00zł |
| 28. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisze | Rezygnacja Organizatora Czynu Społecznego. Środki zaangażowane: 30 000,00zł |
| 29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napoleońskiej | Inwestycja jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu Środki zaangażowane: 390 000,00 zł Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 Termin zakończenia: 2007-11-30 |
| 30. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Olsztyńskiej | Rezygnacja Organizatora Czynu Społecznego. Środki zaangażowane: 35 000,00zł |
| 31. Gospodarka osadami oczyszczalni ścieków w Mławie (P.T.) | Inwestycja zatrzymana. Środki zaangażowane: 150 000,00zł Brak środków w budżecie. |
| 32. Budowa sieci wodociągowej – odgałęzienie boczne od ul. Piłsudskiego | Inwestycja na etapie oczekiwania na P.T, Koszty poniesione: 2 037,77zł Wykonawca: Usługi Projektowe, Instalatorstwo, Nadzór Budowlany w Zakresie Inżynierii Sanitarnej inż. Dariusz Nowiński z siedzibą w Lidzbarku ul. Dworcowa 1 Termin zakończenia: 27.08.2007r. Środki zaangażowane: 40 000,00zł Termin zakończenia inwestycji: listopad 2007. |
| 33. Zakup dwóch mamutrotorów na blok technologiczny do napowietrzania ścieków | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 350 000,00zł Wykonawca: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków w Mławie WOD-KAN Sp. z o.o., mającym swą siedzibę w Mławie, ul. Płocka 106. |
| 34. Budowa oświetlenia w ul. Kochanowskiego w Mławie | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 22 679,31zł Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3 Termin realizacji: 20.09.2007r. |
| 35. Budowa oświetlenia w ul. Ciasnej | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 8 265,00zł Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3 Termin realizacji: 20.09.2007r. |
| 36.Budowa oświetlenia w ul. Olszynowej | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 5 344,00 zł Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3 Termin realizacji: 30.10.2007r. |
| 37. Budowa oświetlenia w ul. Krajewo | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 9 375,12 zł Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3 Termin realizacji: 30.10.2007r. |
| 38. Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. T. Załęskiego | Inwestycja nie została rozpoczęta. Środki zaangażowane: 28 500,00zł Termin zakończenia: nieokreślony |
| 39. Budowa oświetlenia – skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Ordona | Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentów. Środki zaangażowane: 15 000,00zł Termin zakończenia: październik 2007 |
| 40. Budowa sieci wodociągowej w ul. Napoleońskiej | Inwestycja jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu Koszty poniesione: 703 515,32 zł Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 Termin zakończenia: 2007-11-30 |
| 41. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Górna/Bpa. Wetmańskiego | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 29 866,03 zł Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33 |
| 42. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stefana Roweckiego „Grota” (odcinek od ul. Fabrycznej) | Inwestycja na etapie podpisania umowy z wykonawcą. Koszty poniesione: 22 806,74 zł Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33 Przewidywany termin realizacji: 17.08.2007r. |
| 43. Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbest.-cement. w ul. Podmiejskiej | Brak uzgodnień z Wójtem Lipowca. Środki zaangażowane: 6 000,00zł Termin zakończenia: nieokreślony |
| 44. Budowa sieci wodociągowych łączących sieci w ul. LG Electronics i ul. Nowa | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 71 665,43zł Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 Termin zakończenia: 31.07.2007. |
| 45. Przebudowa sieci wodociągowych w ul. Napoleońskiej w rejonie hurtowni przy ul. Napoleońskiej 100 | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 43 096,98zł Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 Termin zakończenia: 31.07.2007r. |
| 46. Przebudowa starej sieci wodociągowej w ul. Żwirki na odcinku od ul. Lelewela do ul. Sądowej wraz z przełączenie przyłączy | Inwestycja jest na etapie wykonania Koszty poniesione: 14 971,37zł Wykonawca: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków w Mławie WOD-KAN Sp. z o.o., mającym swą siedzibę w Mławie, ul. Płocka 106 Termin zakończenia: 15.06.2007r. |
| 47. Budowa sieci wodociągowej w ul. Altera | Inwestycja zakończona Koszty poniesione: 14 895,13zł Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33 |
| 48. Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. 20 Dywizji Wojska Polskiego w Mławie | Inwestycja na etapie wykonania Koszty poniesione: 9 159,26 zł Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33 Przewidywany termin realizacji: 17.08.2007r. |
| 49. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich w Mławie | Inwestycja jest zakończona Koszty poniesione: 56 230,00zł Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 |
| 50. Budowa sieci wodociągowej od Osiedla Młodych do ul. Napoleońskiej w Mławie | Inwestycja na etapie wykonania Koszty poniesione: 60 969,27zł Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Tomasz Świtalski z siedzibą w Mławie ul. Nowowiejska 23 Przewidywany termin realizacji: 30.07.2007. |
| 51. Budowa lokali socjalnych przy ul. Torfa Załęskiego P.T. | Inwestycja na etapie wykonania Koszty poniesione: 68.320,00 zł Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” Ziółkowski Dariusz z siedzibą w Olsztynie ul. Stary Miasto 22, p.407 Przewidywany termin realizacji: 15.09.2007 |
| 52. Rewaloryzacja kamieniczki secesyjnej zlokalizowanej przy ul. Stary Rynek 6 | Inwestycja na etapie wykonania Koszty poniesione: 143.960,00zł Wykonawca: Biurem Projektów „INWEST–P” z siedzibą w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17A Przewidywany termin realizacji: 12.10.2007 |
| 53. Budowa lokali socjalnych przy ul. Napoleońskiej P.T. | Inwestycja na etapie wykonania Koszty poniesione: 48 869,89 zł Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” Ziółkowski Dariusz z siedzibą w Olsztynie ul. Stary Miasto 22, p.407 Przewidywany termin realizacji: 15.09.2007 |
| 54. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 (P.T.) | Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji konkursowej. Środki zaangażowane: 30 000,00zł Przewidywany termin realizacji: nie ustalono |

Inwestycje wieloletnie

| 1. Budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2005-2007 | Inwestycja na etapie wykonania Środki zaangażowane: 8 078 311,00zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A., z siedzibą w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota” 8 Termin zakończenia: 31-12-2007r. |
| --- | --- |
| 2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mławy w latach 2005-2009 | Inwestycja nie rozpoczęta Środki zaangażowane: 50 000,00zł |
| 3. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w latach 2005-2009 | Inwestycja na etapie wykonania Środki zaangażowane: 1 787 764,46zł |
| 4. Budowa budynku socjalnego przy ul. Słowackiego w latach 2007-2008 | Inwestycja na etapie wykonania Środki zaangażowane: 2 150 000,00zł Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o., Działdowo, ul. Osiedleńcza 1 Termin zakończenia: 30.05.2008r. |